#### Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA  NR

W dniu .....................2010 r.  pomiędzy Muzeum Wsi Lubelskiej z siedzibą w Lublinie przy               al. Warszawskiej 96 reprezentowanym przez:

1. ..............................................................

2. ..............................................................

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a ................................................. z siedzibą w ........................................... reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań :

1.  ..............................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), 
w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiotem umowy jest wykonanie planowanych działań promocyjnych oraz stworzenie Platformy internetowej dla Projektu: „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie następującego zakresu:

    - Tablica informacyjna

    - Tablica pamiątkowa

    - Album

    - Przewodnik

    - Foldery reklamowe

    - Platforma internetowa

- Szczegółowy zakres prac określa Zakres obowiązków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

- Przed wykonaniem tablic Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekty tablic do akceptacji przez Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował w formie protokołu zdawczo-odbiorczego po wcześniejszym sprawdzeniu jego jakości przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron.

§ 5

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie - do 30.11.2012 r., w tym:

- Tablica informacyjna – 2 dni od daty zawarcia umowy

- Tablica pamiątkowa – do 30.11.2012 r.

- Album – do 30.11.2012 r.

- Przewodnik – do 30.11.2012 r.

- Foldery reklamowe – do 30.11.2012 r.

- Platforma internetowa – do 30.11.2012 r.

§ 6

- Wysokość wynagrodzenia strony ustalają na kwotę: ................ zł brutto.

- Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto  .......... zł i   podatek VAT  ........zł.

- Zapłata będzie następowała jednorazowo po wykonaniu całego zakresu umowy, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego po uprzednim jego odbiorze.

- Podstawą zapłaty za fakturę przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

§ 7

Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi.

lub

- Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres przedmiotowej usługi Podwykonawcom:

1)..................................

2)..................................

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za  zwłokę w wywiązaniu się z któregokolwiek z terminów określonych w § 5 - w 			wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy 				rozpoczęty dzień zwłoki

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  5 % 			wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 			zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego 		w § 6 ust. 1.

§ 9

W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 10

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie,

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

d) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub wydłużenia się terminów przewidzianych dla czynności odbiorowych dotyczących odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotowego projektu ,

e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

3) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, nastąpi z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie.

- ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. c) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

lit. d) - o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych lub czynności odbiorowych,

lit. e) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu prac objętych przedmiotem umowy.

- ad pkt. 3) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA